## List1
Priorita | Popis
1 | existenciálně důležité
2 | zásadní
3 | důležité
4 | normální
5 | málo důležité
6 | kosmetika
Priorita | Kód | Název | Závislost | Čas | Popis
0 |  | Vytvořit projekt |  | 1
0 |  | Vytvořit návrh databáze |  | 6
0 |  | Vytvořit model |  | 6
0 |  | Vytvořit asp server |  | 8
0 |  | Vytvořit databázi |  | 8
0 |  | Vytvořit SQL skripty |  | 8
1 | FR3 | Uložení role uživatele |  | 6 | Je nutné udržovat roli uživatele pro přístup do částí aplikace a sdílení nastavení.
1 | FR14 | WS pro dotazy na databázi |  | 10 | Pro dotazování, zda se něco nachází v databázi.
1 | FR15 | Uložení seznamů příběhů |  | 20 | Uložení seznamu příběhů lokálně tak, aby lokálně nebylo nutné mít všechna data uložena, ale v databázi byla všechna přítomna. Jde o dodržení pravidla, že kapitoly mohou být online i offline.
1 | FR25 | WS pro stažení příběhu/kapitoly |  | 16 | Vytvoření služby, která vrátí příběh nebo kapitolu příběhu
1 | FR26 | WS pro získání seznamu příběhů |  | 10 | Vytvoření služby, která vrátí seznam příběhů dle zadaných kritérií - jazyky, žánry, spisovatelé, typy
1 | FR29 | Vytvoření příběhu + sync |  | 8 | Vytvoření nového objektu příběhu a propojení s databází.
1 | FR30 | Vytvoření kapitoly + sync | FR29 | 8 | Vytvoření nového objektu kapitoly a propojení s příběhem + sync s databází.
2 | FR2 | Ověření údajů přihlašování |  | 6 | Je nutné oproti serveru ověřit údaje. Realizace pomocí webové služby a dotazu na databázi.
2 | FR5 | Ověření údajů registrace |  | 6 | Ověření, zda nejsou některé z údajů reigstrace duplicitní nebo jinak v nepořádku. Pomocí webové služby.
2 | FR6 | Zaslání aktivačního e-mailu | FR5 | 8 | Zaslání aktivačního e-mailu, ve kterém bude aktivační odkaz. Při kliku na něj bude uživatel odkázán na stránku, na které bude vypsána hláška o aktivaci a účet bude skrze webovou službu aktivován.
2 | FR7 | Aktivace účtu | FR6 | 6 | Vlastní aktivace účtu skrze webovou službu.
2 | FR9 | Promítnutí změn profilu do DB | FR3 | 6 | Odeslání celého profilu/nastavení na webouvou službu a tedy do DB.
2 | FR10 | Aktualizace lokálního profilu podle DB | FR3 | 6 | Stažení celého profilu z webové služby a tedy z DB. Včetně aktualizace UI.
2 | FR12 | Ověření úvajů obnovy |  | 6 | Ověření údajů oproti databázi skrze webovou službu.
2 | FR13 | Vygenerování hesla | FR12 | 6 | Vygenerování nového hesla a zaslání emailem.
2 | FR16 | Načtení story do dočasné paměti | FR15 | 10 | Načtení do dočasné paměti pouze pro čtení. Disposnutí při ukončení čtení. Nutné zachování interkactivity (rating, voting).
3 | FR8 | Funkce pro ověření heslem | FR2, FR3 | 4 | Funkce pro ověření heslem oproti udržované roli uživatele.
3 | FR17 | Přepínání online/offline verze | FR15 | 6 | Stáhnout při online do lokálního profilu a nastavit příznak, smazat z lokálního profilu a nastavit příznak na offline.
3 | FR28 | Promítnutí změn profilu | FR9, FR10 | 6 | Úprava metod/služeb tak, aby bylo možné aktualizovat jen nestejné části.
3 | FR31 | Úprava lokálního příběhu | FR9 | 10 | Upravení lokální kopie příběhu a synchronizace se serverem.
4 | FR19 | Volba |  | 8 | Volba v kapitole -> promítnutí na server -> pomocí webové služby spočítání celkové volby příběhů -> aktualizace příběhu a profilu uživatele
4 | FR27 | Implementace nastavení | FR3 | 4 | Reakce aplikace na nastavení. Tedy načtení při startu a promítání změn nastavení. Jak lokální nastavení, tak nastavení profilu atd.
4 | FR32 | Úprava remote příběhu | FR31 | 10 | Upravení příběhu, který se nachází na serveru.
5 | FR4 | Ověření vstupů registrace | FR5 | 2 | Ověření, zda jsou zadávány správné formáty dat.
5 | FR1 | Ověření vstupů přihlašování | FR2 | 2 | Je třeba ověřit, zda je zadáván email a zda je zadáváno heslo sestávající ze znaků a čísel, alespoň 6 znaků dlouhé. Pokud je jedno z těchto dvou špatné, bude vypsána hláška. Přednost má login.
5 | FR11 | Ověření vstupů obnovy hesla | FR12 | 2 | Ověření formátu vstupů.
5 | FR18 | Hodnocení |  | 8 | Ohodnocení kapitoly -> promítnutí na server -> pomocí webové služby spočítání celkového hodnocení příběhu -> aktualizace profilu uživatele.
6 | FR20 | Úprava textového UI pro resw |  | 4 | Upravení všech textových částí UI pro osazení resources.
6 | FR21 | Vytvoření prázdných resw | FR20 | 1 | Vytvoření resw souborů pro češtinu, angličtinu, slovenčinu.
6 | FR22 | Naplnění cs-CZ | FR21 | 2 | Naplnění aplikace textem.
6 | FR23 | Naplnění en-US | FR22 | 5 | Bezchybný překlad textů do angličtiny
6 | FR24 | Naplnění cs-SK | FR22 | 5 | Bezchybný překlad textů do slovenčiny
1 | UR1 | Velké elementy UI |  |  | Elementy musí být dostatečně velké i pro menší zařízení jako tablety a telefony
1 | UR2 | Ladná grafika |  |  | Grafika musí být zpracována ladně a příjemně pro oko tak, aby nenarušovala dojem uživatele.
1 | UR3 | Minimum překliků |  |  | Aplikace musí mít co nejkratší cesty a jednoznačnou použitelnost
2 | UR4 | Možnost používat aplikaci bez registrace |  |  | Aplikaci musí být možno používat bez vlastní registrace, i když budou funkce omezeny.
2 | UR5 | Zjednodušení přihlašování |  |  | Pokud je uživatel již registrován, zvětšit tlačítko pro přihlášení a zmenšit tlačítko pro používání bez přihlášení. Atd.
1 | RR1 | Atomické transakce |  | 30 | Zaručení bezpečnosti transakcí mezi aplikacemi, službami a databází. Nesmí docházet k chybám.
1 | RR2 | Udržení profilu |  | 20 | Zaručení nepřepisování profilu uživatele na serveru jinak, než uživatelem samotným.
1 | PR1 | Lazy load |  | 20 | Načítání dat tak pozdě, jak je to možné
1 | PR2 | Proxies |  | 20 | Načítání tak málo dat, kolik je možné
1 | PM1 | Dokumentace v aplikaci |  |  | Každá funkce musí být okomentována velice podrobně.
|  |  |  | 344 | člověkohodin
|  |  |  | 43 | člověkošichet